## ProjectTeam
Name | GitHub Alias
Thöni Stefan
David Sheppard
Matthias Sidler
Mathias Spring
Roger Ellenberger
Jan Dellsperger

## Product Backlog
ID | Story Name | Description | Priority | Effort Plan Original [h] | Effort Plan Updated [h] | Effort Actual [h] | Status
1 | Dashboard ansehen | Als Manager will ich mein Dashboard anschauen können, damit ich eine schnelle Übersicht über aktuelle Geschehnisse erhalte. | high | 30 |  |  | waiting
2 | Dashboard konfigurieren | Als Manager will ich mein Dashboard konfigurieren können, damit meine individuell gewählten Geschehnisse auf dem Dashboard erscheinen. | low | 30 |  |  | waiting
3 | Reports einsehen | Als Manager will ich einen Report einsehen können, um für mich relevante Details über eine Abteilung einzusehen. | high | 30 |  |  | waiting
4 | Reports exportieren | Als Manager will ich einen Report exportieren können, um ihn versenden zu können. | low | 10 |  |  | waiting
5 | Aktuelle Personalplanung anschauen | Als Manager will ich die aktuelle Personalplanung einsehen können, damit ich weiss wer, wo, wann zur Verfügung steht. | medium | 20 |  |  | waiting
6 | Patientenakte lesen | Als Manager will ich eine Patientenakte einsehen können, um details über den Behandlungsverlauf zu erfahren. | medium | 20 |  |  | waiting
7 | Anwendung starten | Als Manager will ich die Anwendung starten können, um sie zu benutzer | high | 20 |  |  | waiting
8 | Alarme erhalten | Als Manager will ich Alarme über wichtige Ereignisse erhalten | high | 20 |  |  | waiting
[8 empty] | Stati: | waiting
work in progress
done
cancelled
|  |  | Total: | 180 |  |  |  | Priorities: | low
medium
high

## Sprint Backlog
ID | Sprint | Name | Description | Components | Owner | Reviewer | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1.1 | 1 | Dashboard Tiling | Implement dashboard view with linking to reports view | UI |  |  |  | 8 |  |  | waiting | 96
1.2 | 1 | UI Layout | Define a general user layout for all views | UI |  |  |  | 4 |  |  | waiting
1.3 | 1 | Menu | Implement application menu | UI |  |  |  | 4 |  |  | waiting
3.1 | 1 | Reports UI | Implement reports view | UI |  |  |  | 8 |  |  | waiting
7.1 | 1 | Setup Reports | Setup required Classes, Interfaces, Views etc. for Reports | All |  |  |  | 4 |  |  | waiting
7.2 | 1 | Setup Dashboard | Setup required Classes, Interfaces, Views etc. for Dashboard | All |  |  |  | 4 |  |  | waiting
7.3 | 1 | Setup Configuration | Setup required Classes, Interfaces, Views etc. for Configuration | All |  |  |  | 4 |  |  | waiting
7.4 | 1 | Setup Menu | Setup required Classes, Interfaces, Views etc. for Menu | All |  |  |  | 4 |  |  | waiting
7.5 | 1 | Setup Model | Setup required Model classes | All |  |  |  | 4 |  |  | waiting
7.6 | 1 | Mock model data | Create mock model data so views can display something | Model |  |  |  | 4 |  |  | waiting
1.4 | 2 | Dashboard Bl |  | Bl | [6 empty] | waiting
3.3 | 2 | Reports Bl |  | Bl
3.4 | 2 | Reports Data | Implement reports DAO | DAO | [6 empty] | waiting
48

## BurndownChart
Sprint | Time of Record | Remaining Effort | Remaining Ressources
1 | 2015-09-15 | 200 | 200
1 | 2015-09-16 | 190 | 180